## marché conception-réalisation
Action | Qui | Donnée d'entrée | Donnée de sortie | Durée (mois) | Cumul
Calendrier marché public
Cadrage initial /étude d'opportunité | MOA | Idée | Lettre de cadrage | 3 | 3
Consultation marché d'étude | MOA | Lettre de cadrage | Marché d'étude | 3 | 6
Etude de base (AVP + DCE avec PFD) | AMO | Marché d'étude | DCE | 5 | 11
Avis à candidature | EDB-MOA | Dossier de candidature | Candidats autorisés | 2 | 13
Consultation DB (Design & Built) | EDB | DCE | Mémoire justificatif | 4.5 | 17.5
Analyse des offres | AMO | Mémoires | Attribution | 2 à 5 | 22.5
Mise au point | AMO-EDB |  | Ordre de Service | 2 | 24.5
Etudes de détail |  |  |  | 10 | 34.5
Permis de construire |  |  |  | 1 | 35.5
délais d'instruction ICPE |  |  |  | 8 | 43.5
Travaux |  |  |  | 10 | 53.5
MER et observation |  | CAT + Arrêté préfectoral | reception | 2 | 53.5
Calendrier ICPE pour autorisation
Pré-analyse de risque |  | Avant Projet | Porté à connaissance | 3 | 3
Information préalable à la Pref |  | Porté à connaissance | Orientation sur les prescriptions | 0 | 3
Etude de danger |  | Définition détaillé du projet | EDD (+MMR V1) - DDAE | 6 | 9
Recevabilité du DDAE | DRIEE/DREAL | DDAE | DDAE recevable | 3 | 12
Enquête publique | DRIEE/DREAL | DDAE recevable | Rapport d'enquête publique | 4 | 16
Instruction | DRIEE/DREAL | REP + DDAE | Projet d'AP | 2 | 18
mise au point AP | Préfecture | Projet d'AP+REP+DDAE | AP signé | 3 | 21
Calendrier Etudes de risque
Définition d'une matrice de criticité |  |  |  | 0 | 0
Identification des potentiels de dangers |  |  |  | 2 | 2
Analyse préliminaire des risques Identification des scénarios et cotation fréquence et gravité) |  |  |  | 0 | 2
Analyse détaillée des risques des scénarios majeurs |  |  |  | 2 | 4
Définition des mesures de maitrise des risques |  |  |  | 2 | 6
Contrôle/attestation du niveau de performance des MMR |  |  |  | 2 | 8
Calendrier Autres obligations réglementaires
Dossier fabricant équipement sous pression (ESP) | fabricant |  | dossier DESP | 1 | 1
Déclaration ESP (équipements sous pression) |  |  |  | 1 | 2
Dossier Suivi de l'obsolescence |  |  |  | 1 | 3
Etude de zonage ATEX |  |  |  | 1 | 4
examen d'adéquation du matériel dans les zone ATEX

## marché de travaux
Action | Qui | Donnée d'entrée | Donnée de sortie | Durée (mois) | Cumul
Calendrier marché public
Cadrage initial | MOA | Idée /étude d'opportunité | Lettre de cadrage | 3 | 3
Consultation marché d'étude | MOA | Lettre de cadrage | Marché d'étude | 3 | 6
AVP (avant projet) | MOE | Marché d'étude | AVP | 3 | 9
PRO | MOE | AVP | PRO | 2 | 11
Avis à candidature | MOE | Avis de candidature | Candidats autorisés | 2 | 13
Choix des candidats | MOE | Candidature | Candidats retenus | 2 | 15
DCE | MOE | Suite du PRO | DCE | 2 | 15
Consultation | Candidat | DCE | offres | 3 | 18
AMT | MOE | offres | Attribution du marché | 2 | 20
Etudes d'executions | entreprises | marché attribué | plans et notes de calculs | 4 | 24
VISA | MOE | plans et notes de calcul | validation | 4 | 28
dépôt et instruction du PC | MO | éléments du permis | PC | 4 | 29
délais d'instruction ICPE |  |  |  | 6 | 29
DET/travaux | MOE/entreprise | PC + VISA | CAT | 10 | 39
ajustement des études et travaux |  | notification AP |  | 7 | 46
MER et observation |  | CAT + Arrêté préfectoral | reception | 5 | 51
Calendrier ICPE
prequalification des risques | MOA | Avant Projet | Porté à connaissance + RDV DRIEE DREAL | 1 | 1
Information préalable à la Pref | MOA | Information | Orientation sur les prescriptions | 0 | 1
qualification des risques et limites d'acceptabilité | MOA | Grille de criticité |  | 2 | 3
Etude de danger | MOE | Définition détaillé du projet | EDD (+MMR V1) - DDAE | 2 | 5
MAJ EDD et finalisation DDAE | MOE | EDD | DDAE | 3 | 8
Recevabilité du DDAE | DRIEE/DREAL | DDAE | DDAE recevable | 3 | 11
Enquête publique | DRIEE/DREAL | DDAE recevable | Rapport d'enquête publique | 4 | 15
Instruction | DRIEE/DREAL | REP + DDAE | Projet d'AP | 2 | 17
mise au point AP | Préfecture | Projet d'AP+REP+DDAE | AP signé | 3 | 20
incidents | titulaire de l'arrêté prefectoral
Calendrier Etudes de risque
Définition d'une matrice de criticité |  |  |  | 0 | 0
Identification des potentiels de dangers |  |  |  | 2 | 2
Analyse préliminaire des risques Identification des scénarios et cotation fréquence et gravité) |  |  |  | 2 | 2
Analyse détaillée des risques des scénarios majeurs |  |  |  | 2 | 2
Définition détaillée des mesures de maitrise des risques |  |  |  | 2 | 4
Contrôle/attestation du niveau de performance des MMR |  |  |  | 1 | 5
Calendrier Autres obligations réglementaires
Dossier fabricant équipement sous pression | fabricant |  | dossier DESP | 1 | 1
Déclaration ESP | exploitant | dossier DESP + plan d'implantation | déclaration | 1 | 2
dossier Suivi de l'obsolescence |  |  |  | 1 | 3
Etude de zonage ATEX |  |  |  | 1 | 4
examen d'adéquation du matériel dans les zone ATEX |  |  |  | 1 | 5